Российская Федерация

Ростовская область Мартыновский район

Муниципальное образование «Зеленолугское сельское поселение»

Администрация Зеленолугского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.04.2015 г. |  | № 36 |
| --- | --- | --- |
|  | п.Зеленолугский |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

- В соответствии с Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения» и Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

- 2.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене Зеленолугского сельского поселения.

- 3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Зеленолугского

сельского поселения										И.Г.Лыткин

Приложение

к Постановлению Администрации

Зеленолугского сельского поселения

от 30.04.2015 г. № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2014 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

В соответствии в Перечнем муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения, утвержденным Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 60 Администрация Зеленолугского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта (далее - муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2020 год.

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения в соответствии с Решением Собрания депутатов от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» составляет 31,6 тыс. рублей.

По итогам 2014 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составили 31,5 тыс. рублей.

2.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта в Зеленолугском сельском поселении и привлечение различных слоев населения  к систематическим занятиям физической культурой и спортом), в отчетном периоде решались следующие задачи:

- формирование потребности здорового образа жизни у жителей Зеленолугского сельского поселения;

- увеличение   числа   жителей,  систематически занимающихся    физической   культурой   и   спортом.

- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Зеленолугского сельского поселения;

- развитие  физкультуры и спорта в населенных пунктах, входящих в состав Зеленолугского сельского поселения.

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен на 2020 год.

При этом согласно плану реализации муниципальной программы сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

Более подробно результаты реализации мероприятий и контрольных событий освещены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014год. Отдельные наиболее значимые события в разрезе подпрограмм освещены в пункте 2.1 настоящего отчета.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

В рамках достижения цели создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта в Зеленолугском сельском поселении и привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, одним из важных результатов реализации муниципальной программы является комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения Зеленолугского сельского поселения, направленное на физическое и духовное совершенствование, формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни, увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, среди детей и подростков.

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году проведены мероприятия по физическому воспитанию населения Зеленолугского сельского поселения и обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий по содержанию спортивных объектов Зеленолугского сельского поселения.

2.1.Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

(в разрезе подпрограмм муниципальной программы)

Как уже отмечалось выше, детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014год. В настоящем разделе освещены результаты реализации отдельных значимых мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Развитие физической
культуры и массового спорта Зеленолугского сельского поселения»

Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Зеленолугского сельского поселения.

Целью подпрограммы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

По Физическому воспитанию населения Зеленолугского поселения и обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий достигнуты следующие основные результаты.

В 2014 году организовано и проведено 14 спортивных мероприятий, в этих спортивных мероприятиях приняли участие 123 жителя Зеленолугского сельского поселения.

По мероприятию 1.1.6 «Футбол. Игры на первенство Мартыновского района» создана команда «Спартак Зеленолугское с/п».

По мероприятию 1.1.8 «Настольный теннис. Районная спартакиада» приняли участие 6 человек, заняли 3 место

По мероприятию 1.1.10 «Футбол между командами поселений» приняли участие 18 человек , заняли 3 место.

По Пропаганде  физической культуры и спорта как важнейших  составляющих здорового образа жизни достигнуты следующие основные результаты.

Администрацией Зеленолугского сельского поселения проведено 3 спортивных мероприятия в которых приняли участие 57 человек.

В мероприятии 1.2.1. «Мама, папа, я –спортивная семья» участия не принимали, в связи с тем что, не было участников, желающих принять участие в соревнованиях.

Подпрограмма 2

«Развитие инфраструктуры спорта в Зеленолугском сельском поселении»

Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Зеленолугского сельского поселения.

Целью подпрограммы является создание условий обеспечивающих возможность  проведения на высоком организационном уровне в Зеленолугском сельском поселении спортивно массовых соревнований.

По Содержанию  спортивных объектов Зеленолугского сельского поселения достигнуты следующие основные результаты.

Спортивные объекты Зеленолугского сельского поселения, обеспечивают возможность жителям Зеленолугского сельского поселения  заниматься физической культурой и спортом. В 2014 году спортивные объекты поддерживались в надлежащем виде: скашивание травы, сбор и вывоз мусора, проводилась акарицидная обработка.

3.Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Информация приведена в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014год.

4.Результаты реализации мер правового регулирования

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

5.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация приведена в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014год.

6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117, в течение 2014 года в муниципальную программу ответственным исполнителем вносились следующие изменения:

1) в целях приведения муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в соответствие с Решением Собрания депутатов Зеленолугского сельского поселения от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 31.12.2013 № 177 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» внесены следующие изменения:

-бюджетные ассигнования на развитие физической культуры и массового спорта в 2016 году сокращения на 1,6 тыс. руб. Изменения внесены в связи сокращением плановых назначений по собственным доходам;

2) Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 20.08.2014 № 82 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» внесения изменений срок реализации муниципальной программы;

3) в целях приведения муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в соответствие с Решением Собрания депутатов Зеленолугского сельского поселения от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 26.11.2014 №112 и от 16.01.2015 № 6 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» сокращены бюджетные ассигнования в связи с сокращением плановых назначений по доходам.

7.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы

Муниципальная программа в 2014 году выполнялась в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 17.10.2013 № 82.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывает улучшение демографического положения в стране  и увеличение населения, занимающихся спортом. В 2013 году в спортивных мероприятиях приняли участие 122 человека, в 2014 году - 186 участников. Прирост участников составляет 52,5 %.

8.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Информация приведена в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год.

9.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий

В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2020 года, непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

В отношении реализации запланированных на 2014 год мероприятий муниципальной программы необходимо отметить следующее.

К реализации в 2014 году в соответствии с планом муниципальной программы запланировано 4 мероприятия, из которых фактически реализовано 3 мероприятия и одно мероприятие реализовано частично.

Не реализовано мероприятие 1.2.1. «Мама, папа, я – спортивная семья» участие не принимали, в связи с тем что не было участников, желающих принять участие в соревнованиях.

10.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год осуществлена на основании Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения, утвержденных Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 (далее – Методические рекомендации), плана реализации муниципальной программы, утвержденного Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 17.10.2013 № 82.

Порядок расчета приведенной ниже оценки эффективности содержится в Методике оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:

З – оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф – фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп – планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с Решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню.

| Муниципальная программа/ Подпрограмма (МП/ПП) | Планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с Решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году. (Бп),тыс.рублей | Фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году (Бф),тыс.рублей | Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году (З),% | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП всего | 31,6 | 31,5 | 99,7 | высокий |
| ПП_1 | 18,3 | 18,2 | 99,5 | высокий |
| ПП_2 | 13,3 | 13,3 | 100,0 | высокий |

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

Э=СЗ×100%,

где:

Э – оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С – оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З – оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Эффективность использования средств бюджета поселения.

| Муниципальная программа/ Подпрограмма (МП/ПП) | Оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) (С) | Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения. (З) | Оценка эффективности использования средств бюджета поселения (Э) |
| --- | --- | --- | --- |
| МП всего | 100,0 | 99,7 | 100,3 |
| ПП_1 | 100,0 | 99,5 | 100,5 |
| ПП_2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

M=j−1l(Rj)l,

где:

М – оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го основного мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае
не достижения непосредственного результата – как «0»;

l – количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Программа: 	М= 5/5=1.

Подпрограмма 1: 	М= 4/4=1.

Подпрограмма 2: 	М= 1/1=1.

Таким образом, по результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных аспектов, достигнутый уровень исполнения финансирования муниципальной программы оценивается как высокая оценка – 99,7 процента (выше 95 процентов) из возможных 100 процентов.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что по итогам 2014 года муниципальная программа реализовывалась в целом успешно.

- 11.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- В течение 2014 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался состав основных мероприятий, плановый объем средств.

- Корректировка муниципальной программы осуществлялась в процессе подготовки бюджета Зеленолугского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

- Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.

Приложение№1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленолугского сельского поселения

«Развитие физической

культуры и спорта» за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Зеленолугского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1 Количество населения, вовлеченного в спортивные мероприятия | человек | - | 354 | 354 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2 Доля граждан Зеленолугского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | - | 8,3 | 8,3 | - |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3 Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | - | 8,4 | 8,4 | - |
| 1.4 | Показатель (индикатор) 1.4 Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Зеленолугского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Зеленолугского сельского поселения | процентов | - | 75,0 | 75,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зеленолугском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1 Содержание стадионов и спортивных площадок | тыс.м2 | - | 65,6 | 65,6 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение№2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленолугского сельского поселения

«Развитие физической

- культуры и спорта» за 2014

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Зеленолугского сельского поселения »муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Зеленолугского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | реализация не завершена | Совершенствование физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  | Увеличение количества населения занимающихся физкультурой и спортом |  | - |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1.1. Мини-футбол. Районная спартакиада |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Принимали участие 12 человек |  | - |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 1.1.2. Мини-футбол. Районная спартакиада |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.02.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Принимали участие 11 человек |  | - |  |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 1.1.3. Мини-футбол. Районная спартакиада |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.03.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Принимали участие 9 человек |  | - |  |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 1.1.4. Мини – футбол ветераны. Районная спартакиада |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.03.2014 | реализация не завершена | Совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения |  | Принимали участие 14 человек |  | - |  |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 1.1.5. Футбол. Игры среди юношеских команд сельских поселений « Кожаный мяч» |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.06.2014 | реализация не завершена | Увеличение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения |  | Принимали участие 19 человек 2000 года рождения |  | - |  |
| 1.1.6 |  | Мероприятие 1.1.6. Футбол. Игры на первенство Мартыновского района |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.06.2014 | реализация не завершена | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | Создана команда «Спартак Зеленолугское с\п» |  | - |  |
| 1.1.7 |  | Мероприятие 1.1.7. Футбол. Игры среди юношеских команд сельских поселений « Кожаный мяч» |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.07.2014 | реализация не завершена | Увеличение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения |  | Приняли участие в количестве 17 человек. |  | - |  |
| 1.1.8 |  | Мероприятие 1.1.8. Настольный теннис. Районная спартакиада |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.11.2014 | реализация не завершена | Пропаганда физической культуры и спорта |  | Приняло участие 6человек. Заняли 3 место |  | - |  |
| 1.1.9 |  | Мероприятие 1.1.9. Ручной мяч. Районная спартакиада. |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.11.2014 | реализация не завершена | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | Приняло 14 человек. |  | - |  |
| 1.1.10 |  | Мероприятие 1.1.10. Футбол между командами поселения |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.04.2014 | реализация не завершена | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | приняли участие18 человек. Заняли 3 место. |  | - |  |
| 1.1.11 |  | Мероприятие 1.1.11. «День физкультурника» |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.08.2014 | реализация не завершена | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | приняли участие в количестве 12 человек |  | - |  |
| 1.1.12 |  | Мероприятие 1.1.12. Мини-футбол .Чемпионат района |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.11.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Приняли участие в количестве 17 человек. |  | - |  |
| 1.1.13 |  | Мероприятие 1.1.13. Мини-футбол .Чемпионат района |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.11.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Приняли участие в количестве 15 человек. |  | - |  |
| 1.1.14 |  | Мероприятие 1.1.14. Мини-футбол .Чемпионат района |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.11.2014 | реализация не завершена | Увеличение количества населения играющих в футбол |  | Приняли участие в количестве 15 человек. |  | - |  |
| 1.1 |  | Контрольное событие программы- Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | Х | 31.12.2020 | Х | - | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселени |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | - |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | реализация не завершена | Повышения эффективности пропаганды физической культуры и спорта. |  | Совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп |  | - |  |
| 1.2.1 |  | Мероприятие1.2.1 «Мама, папа, я – спортивная семья» |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.03.2014 | реализация не завершена | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Зеленолугского сельского поселения |  | Участие не принимали. |  | - |  |
| 1.2.2 |  | Мероприятие 1.2.2 Мини-футбол на Кубок Главы поселения |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.12.2014 | реализация не завершена | Совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения |  | Принимало участие 25 человек. |  | - |  |
| 1.2. 3 |  | Мероприятие 1.2.3 Футбол .Ветераны |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.06.2014 | реализация не завершена | Пропаганда физической культуры и спорта |  | приняло участие 18 человек. |  | - |  |
| 1.2 |  | Контрольное событие программы- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни. |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | Х | 31.12.2020 | Х | - | Пропаганда физической культуры и спорта |  | Пропаганда физической культуры и спорта |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Зеленолугском сельском поселении »муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание спортивных объектов Зеленолугского сельского поселения |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 01.01.2014 | реализация не завершена |  | Улучшение состояния спортивных объектов |  | Акарицидная обработка спортивных объектов проведена в полных объемах |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | Х |  | 31.12.2020 | Х | - |  | Создание условий и проведение на высоком организационном уровне в Зеленолугском сельском поселении спортивно- массовых мероприятий |  | Содержание спортивных объектов |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 . Регистрация права собственности на объекты недвижимости |  | Специалист по физической культуре и спорту Тубашев С.С. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 01.01.2015 | - |  | Подтверждения права собственности на объекты недвижимости |  | - |  | - |

Приложение № 3				к отчету о реализации			муниципальной программы		Зеленолугского сельского поселения	«Развитие физической культуры и

спорта» за 2014 год

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 31,6 | 31,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 31,6 | 31,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Зеленолугского сельского поселения» | всего | 18,3 | 18,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,3 | 18,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Зеленолугского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 15,3 | 15,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,3 | 15,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни | всего | 3,0 | 2,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 2,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инфраструктуры спорта в Зеленолугском сельском поселении» | всего | 13,3 | 13,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 13,3 | 13,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание спортивных объектов Зеленолугского сельского поселения | всего | 13,3 | 13,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 13,3 | 13,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Регистрация права собственности на объекты недвижимости | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |