Российская Федерация

Ростовская область Мартыновский район

Муниципальное образование «Зеленолугское сельское поселение»

Администрация Зеленолугского сельского поселения

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 17.06.2015 г. |  | № 67 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Зеленолугский |  |

О внесении изменений в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №98 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения» на 2015год»

В соответствии с Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения» и в целях приведения плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения» на 2015год  в соответствие с муниципальной программой Зеленолугского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения»:

1. Внести в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №98 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения» на 2015год» следующие изменения:

- приложение к Распоряжению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2015года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Распоряжения утрачивает силу Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 04.03.2015 №25 «О внесении изменений в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №98 «Об  утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения» на 2015год».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Зеленолугского

сельского поселения                                                          И.Г. Лыткин

- Приложение к Распоряжению

- Администрации Зеленолугского сельского поселения

- от 17.06.2015г. № 67

- «Приложение к Распоряжению

- Администрации Зеленолугского сельского поселения

- от 01.12.2014г. №  98

План

реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Зеленолугского

сельского поселения» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство Зеленолугского сельского поселения» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии, соответствующем нормативным требованиям | X | 417,2 | - | - | 417,2 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Приобретение оборудования по объектам водопроводно-канализационного хозяйства мероприятие 1.1.1 Приобретение глубинного насоса | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии, соответствующем нормативным требованиям | Весь период | 39,9 39,9 | - - | - - | 39,9 39,9 | - - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Содержание газопроводов | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Содержание внутрипоселковых газопроводов состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Весь период | 52,3 | - | - | 52,3 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Устройство средств защиты объектов ВКХ | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии, соответствующем нормативным требованиям | 1-2 квартал | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объектов | Весь период | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Регистрация права собственности на объекты недвижимости | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Подтверждение права собственности на объекты недвижимости | Весь период | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1. | Контрольное событие программы снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов; снижение потерь в сетях водоснабжения до 5 процентов; обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; экологическая безопасность системы водоотведения; модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов; снижение потерь в сетях водоснабжения до 5 процентов; обеспечение бесперебойной подачи воды | Весь период | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Зеленолугского сельского поселения» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | Весь период | 767,4 | - | - | 767,4 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Восстановление до нормативного уровня освещенности населенных пунктов с применением энергосберегающих технологий и материалов | Весь период | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Создание условий успешного развития экономики поселения | Весь период | 185,0 | - | - | 185,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: Содержание зеленых насаждений Мероприятие 2.3.1 уход за многолетними насаждениями (сгребание листьев, вырубка поросли в парках) | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | Весь период | 30,0 30,0 | - - | - - | 30,0 30,0 | - - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Организация и содержание мест захоронения Мероприятие 2.4.1 акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений (кладбища) Мероприятие 2.4.2 доставка неопознанных и невостребованных трупов Мероприятие 2.4.3 Приобретение песка на кладбища Мероприятие 2.4.4 Транспортировка песка на кладбища | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание санитарных норм | 2-3 квартал | 24,1 6,0 6,1 5,0 7,0 | - - - - - | - - - - - | 24,1 6,0 6,1 5,0 7,0 | - - - - - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Прочие мероприятия по благоустройству Мероприятие 2.5.1 Текущий ремонт памятников Мероприятие 2.5.2 сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок Мероприятие 2.5.3 Сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства поселения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | 2-4 квартал | 81,0 15,8 18,2 47,0 | - - - - | - - - - | 81,0 15,8 18,2 47,0 | - - - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: Приобретение лекарственного средства ветеринарного назначения (Дитилин – сухой) и инъекционных дротиков «ИД-2» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Поддержание санитарных норм территории поселения | Весь период | 7,3 | - | - | 7,3 | - |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: Регистрация права собственности объектов недвижимости мероприятие 2.7.1 регистрация права собственности | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Подтверждение права собственности на объекты недвижимости | Весь период | 10,0 10,0 | - - | - - | 10,0 10,0 | - - |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8: Заполнение водой прудов, находящихся на территории Зеленолугского сельского поселения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | поддержание объектов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | 2-3 квартал | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2. | Контрольное событие программы: единое управление комплексным поселения благоустройством; определение перспективы улучшения благоустройства поселения; создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территорий поселения; привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; совершенствование эстетического состояния территории; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон отдыха для жителей поселения; предотвращение сокращения зелёных насаждений; увеличение количества высаживаемых деревьев; благоустроенность населенных пунктов поселения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | соблюдение чистоты и порядка на территории поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | Весь период | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Зеленолугского сельского поселения» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | 4 квартал | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2: Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.4: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Уменьшение потребления электроэнергии | Весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3. | Контрольное событие программы: снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации, снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; переход на приборный учет при расчетах населения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации, переход на приборный учет при расчетах населения | Весь период | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Снижение потерь в сетях водоснабжения до 5%; обеспечение бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя; модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение состояния территорий поселения, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; совершенствование эстетического состояния территории; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; предотвращение сокращения зелёных насаждений увеличение количества высаживаемых деревьев благоустроенность населенных пунктов поселения; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; переход на приборный учет при расчетах населения. | X | 1199,6 | - | - | 1199,6 | -» |