УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Зеленолугского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Трубилка

«9» января 2019 года

Отчет об исполнении плана основных мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории Зеленолугского сельского поселения

Мартыновского района Ростовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Отчет об исполнении мероприятий |
| 1 | Разработать ряд мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров в 2018году | При введении особого противопожарного режима | Постановление № 55  от 08.05.2018года о введении противопожарного режима и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на территории Зеленолугского сельского поселения |
| 2 | Уточнить порядок оповещения и алгоритм действия членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный период 2018года | При введении особого противопожарного режима | Члены комиссии были ознакомлены с порядком работы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительностью. В случаи выжигания информация сообщалась ответственным специалистам поселения. |
| 3 | Создать муниципальными правовыми актами межведомственные группы по недопущению выжигания сухой растительности | При введении особого противопожарного режима | Постановление № 30  от 15.03.2018года «Об утверждении состава и порядка работы межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности на  территории Зеленолугского сельского поселения  » |
| 4 | Провести разъяснительную работу, в том числе с привлечением средств массовой информации, по информированию населения о правилах пожарной безопасности действия в случае возникновения пожаров, пожарной обстановке, а также по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | до 28.04.2018 | Проведена беседа с вручением памяток: с неработающим населением, с работниками администрации, руководителями организаций, КХ, ИП, с семьями находящимися в социально опасном положении, информация размещалась на доске объявлений, в местах наиболее посещаемых гражданами, а также в МФЦ, отделениях почтовой связи, кассах приема коммунальных платежей, амбулатории, местах осуществления торговли, на сайте поселения |
| 5 | обеспечить проведение по созданию защитных противопожарных полос, шириной не менее 10м, исключающих возможность переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | до 01.05.2018 | опашка в мае 2018года |
| 6 | осуществлять контроль состояния созданных защитных противопожарных полос и при необходимости принимать повторные меры по их очистке от сухой растительности, сгораемых веществ и материалов | с 01.05.2018г. | июль 2018г.  сентябрь 2018г. |